## Hoja1
Cia: GRUPO R PERFORACION MARINA, S.A. DE C.V |  |  |  | LA MURALLA IV (S/S) CV(1500/-2843) |  |  |  | Fecha: 05/09/2014 06:24 Pag. # 10
PEMEX EXPLORACION PRODUCCION |  |  |  |  | DIVISION MARINA U. O. AGUAS PROFUNDAS
REPORTE DIARIO DE OPERACIONES DEL: |  |  |  |  | 2014-09-04 | Proyecto: | PIN-PTE | SUBDIRECCIÓN DE EXPLORACIÓN
Equipo: 9198 Pozo: NAT-1 (EXP) | [8 empty] | Conductor: Esp. Rot-NM: 6.00 Actividad: (PER) | Inicio: 25/05/14
Objetivo: | 2214343 |  | Prof. Prog. | 5531/5531 | Dias Prog: | 150 | T. Agua: 2636.00 | Prox. Mov: | 0
Profund. | Desarr. | Vertical | Barrenas | Actual | Anterior | Herramienta |  | Cant. | Long. | Obs.
00:00 | 5000 | 5000 | Marca | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24:00 | 5000 | 5000 | Serie | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
05:00 | 5000 | 5000 | Diametro | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ava/Ind | Cero / 48.84 |  | Tipo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ult.Cont. | MI | 5000/5000 | Toberas | 0 | S/T |  |  | 0 | 0 | 0
Prox.Cont. | OS | 5222 | Mts. Perf. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Litología: | A 5000 MTS 60% LUTIT |  | Hrs. Op. | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0
A GRIS VERDOSO Y GRIS CLARO, LIGERA |  |  | Prom x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MENTE CALCÁREA Y 40% ARENISCA DE C |  |  | 3 Ult. Mts. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
UARZO, LÍTICOS Y FELDESPATOS, GRIS |  |  | Costo x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Y GRIS CLARO DE GRANO MUY |  |  | Amp. Inic. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultima TR | 11.75 | 4700-MI | Des. IADC | 0 | 0% | Ult. Reg. | 0
Prox. TR | 9.625 | 5130-MI | Nucleos R. | Int. Prog. | Int.Disp. | Desv'n | PID/Prof. Desp. Hoz. | Prof. Vert. | Ang. | Rumbo
B.L. | 11 3/4"-3742 | 16"-3013 | 3330 | 0 | 0 | Prog. --> | 5531/5531 0 | 5531.13 | 0° 0' | N ° '
Emp. |  |  | 4092 | 0 | 0 | Real --> | 4671 10.89 | 4671 | 4' | SW 27° 38'
C2 | COLGADOR 13 3/8" a 948 |  | 4185 | 0 | 0 |  | 3256 10.87 | 3256 | 2' | NE 25° 17'
Lodo: | RHELIANT (MI) |  | 0 | 0 | 0 |  | 3233 10.87 | 3233 | 7' | NE 25° 17'
Dens: 1.33 Visc: 89 Temp °C: 4 %Arena: 0.0 Filtrado: 6.00 Calcio: 0 | [5 empty] | Pruebas Formación |  |  | Materiales
Enjarre: 1.00 Alc. : 4 Gel 0 : 26 Gel 10 : 32 Cloruros: 219000 | [5 empty] | Prub. Goteo | 1.22 Kg/cm2/m a 4720 m |  | Diesel | 46.80/1889.61 m3
PH: 0.00 %Solidos: 15.0 %Aceite: 61.0 %Agua: 24.0 VA: 37 VP: 23 | [5 empty] | Grad. Form. | 0.14 | Kg/cm2/m | Barita | 5.70/493.71 t ó ton
YP: 28 Emul: 650 R.A.A.: 72/28 MBT: 0.00 | [5 empty] | Grad. Frac. | 0 | Kg/cm2/m |  | 0
Peso S-Bna | 0 | Tons | Camisas B-1 | 6 1/2 X 14 | 160 Epm | Dens.Eq.Circ. | 1.22 | Kg/cm2/m |  | 0
Rotaria | 0 | RPM | Camisas B-2 | 0 | Epm | Pres.Red: Kg/cm2 con: Epm |  |  |  | 0
P. Bomba | 0 | Kg/cm2 | Gasto | 797 | GPM | SIM. CONTROL BROTES |  | 2014-08-09 |  | 0
Torque | 0 | Amps | V. Anular | 0 | PPM | KOOMEY | 2014-07-30 |  |  | 0
Peso Sarta | /604 | Tons | BOPS | 2014-08-21 |  |  | Hules TP: 0 Fren/Corona: Val. Sup.: Val. Inf.: Val. Pie:
Resumen Dia Anterior |  | BAJÓ SONDA DE 4TA. CORRIDA: MULTI-PROBADOR DE FORMACIONES CON ANALIZADOR DE FLUIDOS Y MODU LO DOBLE EMPACADOR (MDT-JAR-R
Operación |  | Pozo: NAT-1 (EXP) | [5 empty] | MOVIMIENTO |  | 19.52
00:00-07:00 | (N) CON SONDA DE 4TA. CORRIDA: MULTI-PROBADOR DE FORMACIONES CON ANALIZADOR DE FLUID | [6 empty] | PERFORACION |  | 102.38
0 | OS Y MODULO DOBLE EMPACADOR (MDT-JAR-RG-ECRD) TOMÓ ESTACIÓN #3 P/FLUJO/MUESTRA/M | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | INIDST A 4901.80 M, VOL= 158 LTS, TEMP= 64.61 °C (LLENÓ BOTELLA NORMAL DE 450 CC | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | C/AGUA), MONITOREANDO POZO A TRAVÉS DE T.V. OBSERVANDO NIVELES ESTABLES. | [6 empty] | 0 |  | 0
07:00-11:00 | (N) LEVANTÓ SONDA DE 4TA. CORRIDA: MDT-JAR-RG-ECRD DE 4900 M A SUPERFICIE, MONITOREA | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | NDO POZO A TRAVÉS DE T.V. OBSERVANDO NIVELES ESTABLES. | [6 empty] | 0 |  | 0
11:00-14:30 | (N) CON SONDA DE 4TA. CORRIDA: MDT-JAR-RG-ECRD EN PISO DE PERFORACIÓN RECONFIGURÓ Y | [7 empty] | Total Días: | 121.9
0 | PROBÓ MISMA SATISFACTORIAMENTE | [6 empty] | CIAS. DE SERVICIO |  | 15.41
14:30-17:30 | (N) METIÓ SONDA DE 4TA. CORRIDA: MDT-JAR-RG-ECRD A 5000 M (FONDO PERFORADO) LIBRE, M | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | ONITOREANDO POZO A TRAVÉS DE T.V. OBSERVANDO NIVELES ESTABLES. | [6 empty] | 0 |  | 0
17:30-18:30 | (N) EFECTUÓ CORRELACIÓN Y MOVIÓ SONDA DE 4TA. CORRIDA: MDT-JAR-RG-ECRD A 4914.50 M P | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | /TOMAR ESTACIÓN #1, MONITOREANDO POZO A TRAVÉS DE T.V. OBSERVANDO NIVELES ESTABL | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | ES. | [6 empty] | 0 |  | 0
18:30-20:30 | (N) CON SONDA DE 4TA. CORRIDA: MDT-JAR-RG-ECRD A 4914.50 M TOMÓ ESTACIÓN #1 P/FLUJO/ | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | MUESTRA/MINIDST, SIN OBSERVAR FLUJO (APRETADO), MONITOREANDO POZO A TRAVÉS DE T. | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | V. OBSERVANDO NIVELES ESTABLES | [7 empty] | Total Esperas: | 15.41
20:30-23:00 | (N) CON SONDA DE 4TA. CORRIDA: MDT-JAR-RG-ECRD A 4901.80 M TOMÓ ESTACIÓN #2 P/FLUJO/ | [6 empty] | Compntes. y Eq. Aux. |  | F/S
0 | MUESTRA SIN OBSERVAR FLUJO (APRETADO), TOMO #1 ESTACIÓN ALTERNA A 4901.15M SIN O | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | BSERVAR FLUJO (APRETADO), MONITOREANDO POZO A TRAVÉS DE T.V. OBSERVANDO NIVELES | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | ESTABLES. | [6 empty] | 0 |  | 0
Resumen: | TOMÓ ESTACIÓN #3 P/FLUJO/MUESTRA/MINIDST A 4901.80 M + LEVANTÓ SONDA 4TA CORRIDA A SUPERFI CIE Y RECONFIGURÓ MISMA + METIÓ SONDA DE 4TA CORRIDA MDT A 5000 M LIBRE + CORRELACIONÓ SO | [8 empty] | KIOSCO:
Sig. Ope: | REGISTROS ELÉCTRICOS C/CABLE 5 CORRIDAS. | [6 empty] | Suptte. | EDGAR CASTRO VARGAS
Programa: | REGISTROS ELECTRICOS C/CABLE 5 CORRIDAS + AMPLIAR BUCHACA DE 10 5/8¿ A 12 ¼¿ + CORRER Y CE | [6 empty] | Telefono | 71941
Observ.: | 49 CAJAS: VACIAS 45/1 LLENA/ 3 EN USO - 3185 TON/MILLA
0
Ecología: |  | 0 | [5 empty] | 0
Urgentes: | PEGAMENTO P/ZAPATA 9 5/8¿ + 100 M DE ACEITE SINTÉTICO + 300 TONS DE BARITA + 200 000 GLNS DIESEL.
Fuente: | Sistema Integral de Información de Perforación y Mantenimiento de Pozos (SIIPMP) | [8 empty] | 0
Cia: GRUPO R PERFORACION MARINA, S.A. DE C.V |  |  |  | LA MURALLA IV (S/S) CV(1500/-2843) |  |  |  | Fecha: 05/09/2014 06:24 Pag. # 11
PEMEX EXPLORACION PRODUCCION |  |  |  |  | DIVISION MARINA U. O. AGUAS PROFUNDAS
REPORTE DIARIO DE OPERACIONES DEL: |  |  |  |  | 2014-09-04 | Proyecto: | PIN-PTE | SUBDIRECCIÓN DE EXPLORACIÓN
Equipo: 9198 Pozo: NAT-1 (EXP) | [8 empty] | Conductor: Esp. Rot-NM: 6.00 Actividad: (PER) | Inicio: 25/05/14
Objetivo: | 2214343 |  | Prof. Prog. | 5531/5531 | Dias Prog: | 150 | T. Agua: 2636.00 | Prox. Mov: | 0
Profund. | Desarr. | Vertical | Barrenas | Actual | Anterior | Herramienta |  | Cant. | Long. | Obs.
00:00 | 5000 | 5000 | Marca | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24:00 | 5000 | 5000 | Serie | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
05:00 | 5000 | 5000 | Diametro | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ava/Ind | Cero / 48.84 |  | Tipo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ult.Cont. | MI | 5000/5000 | Toberas | 0 | S/T |  |  | 0 | 0 | 0
Prox.Cont. | 0 | 0 | Mts. Perf. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Litología: | A 5000 MTS 60% LUTIT |  | Hrs. Op. | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0
A GRIS VERDOSO Y GRIS CLARO, LIGERA |  |  | Prom x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 Ult. Mts. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
UARZO, LÍTICOS Y FELDESPATOS, GRIS |  |  | Costo x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Y GRIS CLARO DE GRANO MUY |  |  | Amp. Inic. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Des. IADC | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0
Continúa Operación ... |  |  | Pozo: NAT-1 (EXP) |  |  |  |  | 0 |  | 0
23:00-24:00 | (N) CON SONDA DE 4TA. CORRIDA: MDT-JAR-RG-ECRD A 4888.40 M TOMÓ ESTACIÓN #3 P/FLUJO, | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | SIN OBSERVAR FLUJO (APRETADO), MONITOREANDO POZO A TRAVÉS DE T.V. OBSERVANDO NI | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | VELES ESTABLES. | [6 empty] | 0 |  | 0
00:00-02:00 | (N) CON SONDA DE 4TA. CORRIDA: MDT-JAR-RG-ECRD A 4888.40 M TOMÓ ESTACIÓN #3 P/FLUJO, | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | SIN OBSERVAR SELLO, TOMO #2 ESTACIÓN ALTERNA A 4888.00M SIN OBSERVAR SELLO, TOM | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | O #3 ESTACIÓN ALTERNA A 4887.20M SIN OBSERVAR FLUJO (APRETADO), MONITOREANDO PO | [7 empty] | Total Días: | 0
0 | ZO A TRAVÉS DE T.V. OBSERVANDO NIVELES ESTABLES. | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [7 empty] | Total Esperas: | 0
0 | 0 | [6 empty] | Compntes. y Eq. Aux. |  | F/S
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
Observ.: | 49 CAJAS: VACIAS 45/1 LLENA/ 3 EN USO - 3185 TON/MILLA
0
Ecología: |  | 0
Urgentes: | PEGAMENTO P/ZAPATA 9 5/8¿ + 100 M DE ACEITE SINTÉTICO + 300 TONS DE BARITA + 200 000 GLNS DIESEL.
Fuente: | Sistema Integral de Información de Perforación y Mantenimiento de Pozos (SIIPMP) | [8 empty] | 0