## Hoja1
Cia: GRUPO R PERFORACION MARINA, S.A. DE C.V |  |  |  | LA MURALLA IV (S/S) CV(1500/-2843) |  |  |  | Fecha: 08/09/2014 05:57 Pag. # 9
PEMEX EXPLORACION PRODUCCION |  |  |  |  | DIVISION MARINA U. O. AGUAS PROFUNDAS
REPORTE DIARIO DE OPERACIONES DEL: |  |  |  |  | 2014-09-07 | Proyecto: | PIN-PTE | SUBDIRECCIÓN DE EXPLORACIÓN
Equipo: 9198 Pozo: NAT-1 (EXP) | [8 empty] | Conductor: Esp. Rot-NM: 6.00 Actividad: (PER) | Inicio: 25/05/14
Objetivo: | 2214343 |  | Prof. Prog. | 5531/5531 | Dias Prog: | 150 | T. Agua: 2636.00 | Prox. Mov: | 0
Profund. | Desarr. | Vertical | Barrenas | Actual | Anterior | Herramienta |  | Cant. | Long. | Obs.
00:00 | 5000 | 5000 | Marca | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24:00 | 5000 | 5000 | Serie | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
05:00 | 5000 | 5000 | Diametro | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ava/Ind | Cero / 47.45 |  | Tipo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ult.Cont. | MI | 5000/5000 | Toberas | 0 | S/T |  |  | 0 | 0 | 0
Prox.Cont. | OS | 5222 | Mts. Perf. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Litología: | A 5000 MTS 60% LUTIT |  | Hrs. Op. | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0
A GRIS VERDOSO Y GRIS CLARO, LIGERA |  |  | Prom x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MENTE CALCÁREA Y 40% ARENISCA DE C |  |  | 3 Ult. Mts. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
UARZO, LÍTICOS Y FELDESPATOS, GRIS |  |  | Costo x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Y GRIS CLARO DE GRANO MUY |  |  | Amp. Inic. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultima TR | 11.75 | 4700-MI | Des. IADC | 0 | 0% | Ult. Reg. | 0
Prox. TR | 9.625 | 5130-MI | Nucleos R. | Int. Prog. | Int.Disp. | Desv'n | PID/Prof. Desp. Hoz. | Prof. Vert. | Ang. | Rumbo
B.L. | 11 3/4"-3742 | 16"-3013 | 3330 | 0 | 0 | Prog. --> | 5531/5531 0 | 5531.13 | 0° 0' | N ° '
Emp. |  |  | 4092 | 0 | 0 | Real --> | 4671 10.89 | 4671 | 4' | SW 27° 38'
C2 | COLGADOR 13 3/8" a 948 |  | 4185 | 0 | 0 |  | 3256 10.87 | 3256 | 2' | NE 25° 17'
Lodo: | RHELIANT (MI) |  | 0 | 0 | 0 |  | 3233 10.87 | 3233 | 7' | NE 25° 17'
Dens: 1.33 Visc: 98 Temp °C: 49 %Arena: 0.0 Filtrado: 2.60 Calcio: 0 | [5 empty] | Pruebas Formación |  |  | Materiales
Enjarre: 1.00 Alc. : 3 Gel 0 : 29 Gel 10 : 36 Cloruros: 216000 | [5 empty] | Prub. Goteo | 1.22 Kg/cm2/m a 4720 m |  | Diesel | 34.87/2103.44 m3
PH: 0.00 %Solidos: 15.0 %Aceite: 60.0 %Agua: 25.0 VA: 42 VP: 24 | [5 empty] | Grad. Form. | 0.14 | Kg/cm2/m | Barita | 11.40/475.21 t ó ton
YP: 35 Emul: 820 R.A.A.: 71/29 MBT: 0.00 | [5 empty] | Grad. Frac. | 0 | Kg/cm2/m |  | 0
Peso S-Bna | 0 | Tons | Camisas B-1 | 6 1/2 X 14 | 160 Epm | Dens.Eq.Circ. | 1.22 | Kg/cm2/m |  | 0
Rotaria | 0 | RPM | Camisas B-2 | 0 | Epm | Pres.Red: Kg/cm2 con: Epm |  |  |  | 0
P. Bomba | 0 | Kg/cm2 | Gasto | 797 | GPM | SIM. CONTROL BROTES |  | 2014-08-09 |  | 0
Torque | 0 | Amps | V. Anular | 0 | PPM | KOOMEY | 2014-07-30 |  |  | 0
Peso Sarta | /604 | Tons | BOPS | 2014-08-21 |  |  | Hules TP: 0 Fren/Corona: Val. Sup.: Val. Inf.: Val. Pie:
Resumen Dia Anterior |  | : BAJO JET SUB A 2657 M_LAVO CABEZAL_SENTO ITT EN BUJE_EFECTUA PRUEBAS DE BOPS + LEVANTO HTA JET SUB A 150M+EFECTUÓ 9/
Operación |  | Pozo: NAT-1 (EXP) | [5 empty] | MOVIMIENTO |  | 19.52
00:00-01:00 | (N) LEVANTÓ JETSUB Y HTA ITT A SUPERFICIE ELIMINANDO MISMA , CUANTIFICANDO VOLUMEN D | [6 empty] | PERFORACION |  | 105.38
0 | E ACERO EXTRAÍDO A TRAVÉS DE T.V. OBSERVANDO NIVELES ESTABLES. . **NOTA; EN EL | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | INTER C/U.A.P, OPERADOR DE SERAP Y PERSONAL DE SUBSEA EFECTUÓ PRUEBAS A ÁRBOL DE | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | ESTRANGULACIÓN 9 DE 12 PRUEBAS CON 300 PSI EN BAJA Y 10 K PSI EN ALTA, SATISFA | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | CTORIAMENTE. | [6 empty] | 0 |  | 0
01:00-04:00 | (N) INSTALÓ LÍNEAS P/PRUEBA DE 2", SIDE ENTRY PARA PROBAR CSC (VÁLVULA DE PIE, VALVU | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | LA MANUAL DE TOP DRIVE, VÁLVULA HCA DE TOP DRIVE, MANGUERA KELLY) Y EFECTUÓ PRUE | [7 empty] | Total Días: | 124.9
0 | BA C/U.A.P, OPERADOR DE SERAP, PERSONAL DE SUBSEA 300 PSI EN BAJA, 7,500 PSI EN | [6 empty] | CIAS. DE SERVICIO |  | 15.41
0 | ALTA, 4 DE 4 PRUEBAS. | [6 empty] | 0 |  | 0
04:00-04:30 | (N) ELIMINÓ LÍNEAS P/PRUEBA DE 2", SIDE ENTRY PARA PROBAR CSC, MONITOREANDO POZO A T | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | RAVES DE T.V. OBSERVANDO NIVELES ESTABLES. | [6 empty] | 0 |  | 0
04:30-05:00 | (N) EFECTUÓ JUNTA DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN PARA ARMADO DE BHA DE AMPLIACIÓN, CON PER | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | SONAL DE GRUPO R, SLB, MI SWACO Y PEMEX, LLENANDO FORMATOS CORRESPONDIENTES. **N | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | OTA; EN EL INTER C/U.A.P, OPERADOR DE SERAP Y PERSONAL DE SUBSEA EFECTUÓ PRUEBAS | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | A ÁRBOL DE ESTRANGULACIÓN 12 DE 12 PRUEBAS CON 300 PSI EN BAJA Y 10 K PSI EN AL | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | TA, SATISFACTORIAMENTE. | [7 empty] | Total Esperas: | 15.41
05:00-09:30 | (N) ARMÓ BHA DE AMPLIACIÓN CON BNA PDC 10 5/8" Y AMPLIADOR HCO. 12 ¼", BALL CATCHER/ | [6 empty] | Compntes. y Eq. Aux. |  | F/S
0 | WELL COMANDER 8"/ LWD/ APWD/ MWD. CON PERSONAL DE CÍA SLB, PROBO SEÑAL Y COMUNI | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | CACIÓN DE HTAS. DE REGISTROS CON 90 EPM/ 450 GPM PBBEO=800 PSI, SATISFACTORIAMEN | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | TE***NOTA: LONG. SARTA: 327.33 M, PESO POR DEBAJO DE MARTILLO=35 KLBS; PESO DE | [6 empty] | 0 |  | 0
Resumen: | 0 | [8 empty] | KIOSCO:
Sig. Ope: | 0 | [6 empty] | Suptte. | EDGAR CASTRO VARGAS
Programa: | 0 | [6 empty] | Telefono | 71941
Observ.: | 0
0
Ecología: |  | 0 | [5 empty] | 0
Urgentes: | BNAS 8 1/2" + EQ 6 3/4" + COMB P) NC-50 X C) XT-50 CON RESPALDO + PROGRAMA DE CEMENTACIÓN.
Fuente: | Sistema Integral de Información de Perforación y Mantenimiento de Pozos (SIIPMP) | [8 empty] | 0
Cia: GRUPO R PERFORACION MARINA, S.A. DE C.V |  |  |  | LA MURALLA IV (S/S) CV(1500/-2843) |  |  |  | Fecha: 08/09/2014 05:57 Pag. # 10
PEMEX EXPLORACION PRODUCCION |  |  |  |  | DIVISION MARINA U. O. AGUAS PROFUNDAS
REPORTE DIARIO DE OPERACIONES DEL: |  |  |  |  | 2014-09-07 | Proyecto: | PIN-PTE | SUBDIRECCIÓN DE EXPLORACIÓN
Equipo: 9198 Pozo: NAT-1 (EXP) | [8 empty] | Conductor: Esp. Rot-NM: 6.00 Actividad: (PER) | Inicio: 25/05/14
Objetivo: | 2214343 |  | Prof. Prog. | 5531/5531 | Dias Prog: | 150 | T. Agua: 2636.00 | Prox. Mov: | 0
Profund. | Desarr. | Vertical | Barrenas | Actual | Anterior | Herramienta |  | Cant. | Long. | Obs.
00:00 | 5000 | 5000 | Marca | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24:00 | 5000 | 5000 | Serie | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
05:00 | 5000 | 5000 | Diametro | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ava/Ind | Cero / 47.45 |  | Tipo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ult.Cont. | MI | 5000/5000 | Toberas | 0 | S/T |  |  | 0 | 0 | 0
Prox.Cont. | 0 | 0 | Mts. Perf. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Litología: | A 5000 MTS 60% LUTIT |  | Hrs. Op. | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0
A GRIS VERDOSO Y GRIS CLARO, LIGERA |  |  | Prom x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 Ult. Mts. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
UARZO, LÍTICOS Y FELDESPATOS, GRIS |  |  | Costo x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Y GRIS CLARO DE GRANO MUY |  |  | Amp. Inic. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Des. IADC | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0
Continúa Operación ... |  |  | Pozo: NAT-1 (EXP) |  |  |  |  | 0 |  | 0
0 | SARTA=105 KLBS. | [6 empty] | 0 |  | 0
09:30-12:00 | (N) METIÓ BNA PDC 10 5/8" Y AMPLIADOR HCO. 12 ¼" A 1958 M, LLENANDO Y ROMPIENDO CIRC | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | ULACIÓN C/750 M, CUANTIFICANDO VOLUMEN DE ACERO DESPLAZADO A TRAVÉS DE T.V. SATI | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | SFACTORIAMENTE. ***NOTA: EN EL INTER C/U.A.P, OPERADOR DE SERAP Y PERSONAL DE SU | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | BSEA EFECTUÓ PRUEBAS A MANIFUL DE CEMENTACIÓN 4/4 PRUEBAS CON 300 PSI EN BAJA Y | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 10 K PSI EN ALTA, SATISFACTORIAMENTE. | [7 empty] | Total Días: | 0
12:00-15:30 | (N) CON BNA PDC 10 5/8" Y AMPLIADOR HCO. 12 ¼" A 1958 M, EFECTUÓ CORTE Y DESLIZ DE C | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | ABLE 2" DEL MALACATE PRINCIPAL (40 M). ***NOTA: EN EL INTER C/U.A.P, OPERADOR DE | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | SERAP Y PERSONAL DE SUBSEA EFECTÚA PRUEBAS A STAND PIPE 3/5 PRUEBAS CON 300 PSI | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | EN BAJA Y 6000 PSI EN ALTA, SATISFACTORIAMENTE. | [6 empty] | 0 |  | 0
15:30-21:30 | (N) METE BNA PDC 10 5/8" Y AMPLIADOR HCO. 12 ¼" A 4938 M, LLENANDO Y ROMPIENDO CIRCU | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | LACIÓN C/750 M, CUANTIFICANDO VOLUMEN DE ACERO DESPLAZADO A TRAVÉS DE T.V. SATIS | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | FACTORIAMENTE. ***NOTA: EN EL INTER C/U.A.P, OPERADOR DE SERAP Y PERSONAL DE SU | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | BSEA EFECTUÓ PRUEBAS A STAND PIPE 5/5 PRUEBAS CON 300 PSI EN BAJA Y 6000 PSI EN | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | ALTA, SATISFACTORIAMENTE. | [6 empty] | 0 |  | 0
21:30-24:00 | (N) AMPLIÓ AGUJERO PERFORADO CON BNA PDC 10 5/8" Y AMPLIADOR HCO. 12 ¼" (AMPLIADOR A | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 3MTS DE BNA) DE 4935MTS (4938MTS AMP) A 4967MTS (4964MTS AMP); 26M EN 2:34, ÚLT | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | _3(4-4-10). CONDICIONES; PSA= 2-3 TONS, 100 RPM, TORQUE= 3-5K P-LB, 140 EPM, 699 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | GPM, 3060 PSI, DEC= 1.359 GR/CC. | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [7 empty] | Total Esperas: | 0
0 | 0 | [6 empty] | Compntes. y Eq. Aux. |  | F/S
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
Observ.: | 0
0
Ecología: |  | 0
Urgentes: | BNAS 8 1/2" + EQ 6 3/4" + COMB P) NC-50 X C) XT-50 CON RESPALDO + PROGRAMA DE CEMENTACIÓN.
Fuente: | Sistema Integral de Información de Perforación y Mantenimiento de Pozos (SIIPMP) | [8 empty] | 0