## Hoja1
Cia: GRUPO R PERFORACION MARINA, S.A. DE C.V |  |  |  | LA MURALLA IV (S/S) CV(1500/-6346) |  |  |  | Fecha: 09/09/2014 06:18 Pag. # 9
PEMEX EXPLORACION PRODUCCION |  |  |  |  | DIVISION MARINA U. O. AGUAS PROFUNDAS
REPORTE DIARIO DE OPERACIONES DEL: |  |  |  |  | 2014-09-08 | Proyecto: | PIN-PTE | SUBDIRECCIÓN DE EXPLORACIÓN
Equipo: 9198 Pozo: NAT-1 (EXP) | [8 empty] | Conductor: Esp. Rot-NM: 6.00 Actividad: (PER) | Inicio: 25/05/14
Objetivo: | 2214343 |  | Prof. Prog. | 5531/5531 | Dias Prog: | 150 | T. Agua: 2636.00 | Prox. Mov: | 0
Profund. | Desarr. | Vertical | Barrenas | Actual | Anterior | Herramienta |  | Cant. | Long. | Obs.
00:00 | 5000 | 5000 | Marca | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24:00 | 5000 | 5000 | Serie | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
05:00 | 5000 | 5000 | Diametro | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ava/Ind | Cero / 47.00 |  | Tipo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ult.Cont. | MI | 5000/5000 | Toberas | 0 | S/T |  |  | 0 | 0 | 0
Prox.Cont. | OS | 5222 | Mts. Perf. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Litología: | A 5000 MTS 60% LUTIT |  | Hrs. Op. | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0
A GRIS VERDOSO Y GRIS CLARO, LIGERA |  |  | Prom x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MENTE CALCÁREA Y 40% ARENISCA DE C |  |  | 3 Ult. Mts. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
UARZO, LÍTICOS Y FELDESPATOS, GRIS |  |  | Costo x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Y GRIS CLARO DE GRANO MUY |  |  | Amp. Inic. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultima TR | 11.75 | 4700-MI | Des. IADC | 0 | 0% | Ult. Reg. | 0
Prox. TR | 9.625 | 5130-MI | Nucleos R. | Int. Prog. | Int.Disp. | Desv'n | PID/Prof. Desp. Hoz. | Prof. Vert. | Ang. | Rumbo
B.L. | 11 3/4"-3742 | 16"-3013 | 3330 | 0 | 0 | Prog. --> | 5531/5531 0 | 5531.13 | 0° 0' | N ° '
Emp. |  |  | 4092 | 0 | 0 | Real --> | 4671 10.89 | 4671 | 4' | SW 27° 38'
C2 | COLGADOR 13 3/8" a 948 |  | 4185 | 0 | 0 |  | 3256 10.87 | 3256 | 2' | NE 25° 17'
Lodo: | RHELIANT (MI) |  | 0 | 0 | 0 |  | 3233 10.87 | 3233 | 7' | NE 25° 17'
Dens: 1.33 Visc: 82 Temp °C: 65 %Arena: 12.5 Filtrado: 1.60 Calcio: | [5 empty] | Pruebas Formación |  |  | Materiales
Enjarre: 1.00 Alc. : Gel 0 : 30 Gel 10 : 34 Cloruros: 204200 | [5 empty] | Prub. Goteo | 1.22 Kg/cm2/m a 4720 m |  | Diesel | 35.95/2067.49 m3
PH: 7.00 %Solidos: 14.0 %Aceite: 62.0 %Agua: 24.0 VA: 38 VP: 25 | [5 empty] | Grad. Form. | 0.14 | Kg/cm2/m | Barita | 21.90/453.31 t ó ton
YP: 26 Emul: 695 R.A.A.: MBT: 0.00 | [5 empty] | Grad. Frac. | 0 | Kg/cm2/m |  | 0
Peso S-Bna | 0 | Tons | Camisas B-1 | 6 1/2 X 14 | 160 Epm | Dens.Eq.Circ. | 1.22 | Kg/cm2/m |  | 0
Rotaria | 0 | RPM | Camisas B-2 | 0 | Epm | Pres.Red: Kg/cm2 con: Epm |  |  |  | 0
P. Bomba | 0 | Kg/cm2 | Gasto | 797 | GPM | SIM. CONTROL BROTES |  | 2014-08-09 |  | 0
Torque | 0 | Amps | V. Anular | 0 | PPM | KOOMEY | 2014-07-30 |  |  | 0
Peso Sarta | /604 | Tons | BOPS | 2014-08-21 |  |  | Hules TP: 0 Fren/Corona: Val. Sup.: Val. Inf.: Val. Pie:
Resumen Dia Anterior |  | : BAJO JET SUB A 2657 M_LAVO CABEZAL_SENTO ITT EN BUJE_EFECTUA PRUEBAS DE BOPS + LEVANTO HTA JET SUB A 150M+EFECTUÓ 9/
Operación |  | Pozo: NAT-1 (EXP) | [5 empty] | MOVIMIENTO |  | 19.52
00:00-03:00 | (N) AMPLIÓ AGUJERO PERFORADO CON BNA PDC 10 5/8" A 5000 M. Y AMPLIADOR HCO. 12 ¼" A | [6 empty] | PERFORACION |  | 106.38
0 | 4997 M (AMPLIADOR A 3M ARRIBA DE LA BNA.); RECORD: 59 M EN 04:46 HR, ÚLT_3 (5'-4 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | '-4'). CONDICIONES; PSA= 1-2 TONS, 100 RPM, TORQUE= 3-5K P-LB, 140 EPM, 699 GPM, | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | PB=3150 PSI, DEC= 1.397 GR/CC. | [6 empty] | 0 |  | 0
03:00-04:30 | (N) CON BNA BNA. PDC 10 5/8" Y AMPLIADOR HCO. 12 ¼" A 4995 M, CIRCULÓ LIMPIANDO POZO | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | CON LODO DE 1.33 GR/CC Y MOVIMIENTOS RECIPROCANTES CON 698 GPM, 140 EPM, PB. 31 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 70 PSI. | [7 empty] | Total Días: | 125.9
04:30-09:00 | (N) CON OPERADOR DE WELL COMMANDER LANZO CANICA 2 ½", CON BOMBEO DE 18 EPM. PB. 320 | [6 empty] | CIAS. DE SERVICIO |  | 15.41
0 | PSI. OBSERVO LLEGADA DE LA MISMA REPRESIONANDO HASTA 1328 PSI. ABRIENDO PUERTO D | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | E CIRCULACION, LANZO CANICA DE AISLAMIENTO DE 2.483", SEGUIDO DE 10 M3. BACHE CO | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | N SUPER SWEEP 0.5 KG/M3 Y CONTINUO CIRCULANDO DESPLAZANDO BACHE A SUPERFICIE PAR | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | A LIMPIEZA DEL POZO CON 220 EPM. PB. 2110 PSI. | [6 empty] | 0 |  | 0
09:00-11:30 | (N) LEVANTA BNA. 10 5/8" C/AMP. @ 12 ¼" A 4488 M. EN DONDE SUSPENDE POR OBSERVAR TEN | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | SION HASTA 20 KLBS. ASP. LLENANDO Y CUANTIFICANDO NORMAL AL TANQUE DE VIAJES. | [6 empty] | 0 |  | 0
11:30-12:30 | (P) TRABAJO RESISTENCIAS PUENTEADAS DE 4488 M. Y 4421 M. (PUNTALES). VENCIENDO MISMA | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | S CON ROTACION Y BOMBEO. | [7 empty] | Total Esperas: | 15.41
12:30-16:30 | (N) LEVANTÓ BNA PDC 10 5/8" Y AMPLIADOR HCO. 12 ¼" DE 4421 M A 2680 M LIBRE, MONITOR | [6 empty] | Compntes. y Eq. Aux. |  | F/S
0 | EANDO POZO A TRAVES DE T.V. OBSERVANDO NIVELES ESTABLES. | [6 empty] | 0 |  | 0
16:30-17:30 | (N) CON BNA PDC 10 5/8" Y AMPLIADOR HCO. 12 ¼" A 2680 M (WELL COMMANDER A 2650 M), C | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | ON MOVIMIENTOS RECIPROCANTES DE SARTA CIRCULÓ LIMPIANDO ÁREA DE BUJE DE DESGASTE | [6 empty] | 0 |  | 0
Resumen: | AMPLIO AGUJERO DE 10 5/8¿ A 12 ¼¿ DE 4938 M A 4997 M_CIRCULO P/LIMPIEZA DE POZO_LEVANTO A 4488 M_VENCIO RESISTENCIAS 4488 M. Y 4421 M_LEVANTA BNA. A SUPERFICIE | [8 empty] | KIOSCO:
Sig. Ope: | _TOMA DE NUCLEOS DE PARED (25 PUNTOS) | [6 empty] | Suptte. | EDGAR CASTRO VARGAS
Programa: | TOMA DE NUCLEOS DE PARED_ARMAR MOLINO DE 10 ½¿_RECONOCER Y CONFORMAR A 4488 M_CORRER Y CEM | [6 empty] | Telefono | 71941
Observ.: | 49 CAJAS: VACIAS 42_4 LLENAS_3 EN USO***URGENTES; EQ 6 3/4" + COMB P) NC-50 X C) XT-50 CON RESPALDO + PROGRAMA DE CEMENTACIÓN + 200000 GLS
DIESEL.***
Ecología: |  | 0 | [5 empty] | 0
Urgentes: | PROGRAMA DE CEMENTACIÓN.
Fuente: | Sistema Integral de Información de Perforación y Mantenimiento de Pozos (SIIPMP) | [8 empty] | 0
Cia: GRUPO R PERFORACION MARINA, S.A. DE C.V |  |  |  | LA MURALLA IV (S/S) CV(1500/-6346) |  |  |  | Fecha: 09/09/2014 06:18 Pag. # 10
PEMEX EXPLORACION PRODUCCION |  |  |  |  | DIVISION MARINA U. O. AGUAS PROFUNDAS
REPORTE DIARIO DE OPERACIONES DEL: |  |  |  |  | 2014-09-08 | Proyecto: | PIN-PTE | SUBDIRECCIÓN DE EXPLORACIÓN
Equipo: 9198 Pozo: NAT-1 (EXP) | [8 empty] | Conductor: Esp. Rot-NM: 6.00 Actividad: (PER) | Inicio: 25/05/14
Objetivo: | 2214343 |  | Prof. Prog. | 5531/5531 | Dias Prog: | 150 | T. Agua: 2636.00 | Prox. Mov: | 0
Profund. | Desarr. | Vertical | Barrenas | Actual | Anterior | Herramienta |  | Cant. | Long. | Obs.
00:00 | 5000 | 5000 | Marca | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24:00 | 5000 | 5000 | Serie | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
05:00 | 5000 | 5000 | Diametro | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ava/Ind | Cero / 47.00 |  | Tipo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ult.Cont. | MI | 5000/5000 | Toberas | 0 | S/T |  |  | 0 | 0 | 0
Prox.Cont. | 0 | 0 | Mts. Perf. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Litología: | A 5000 MTS 60% LUTIT |  | Hrs. Op. | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0
A GRIS VERDOSO Y GRIS CLARO, LIGERA |  |  | Prom x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 Ult. Mts. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
UARZO, LÍTICOS Y FELDESPATOS, GRIS |  |  | Costo x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Y GRIS CLARO DE GRANO MUY |  |  | Amp. Inic. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Des. IADC | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0
Continúa Operación ... |  |  | Pozo: NAT-1 (EXP) |  |  |  |  | 0 |  | 0
0 | C/CABEZAL 18 ¾" 15 KPSI CON 80 EPM/ 400 GPM/ 500 PSI CON LODO DE 1.33 GR/CC. | [6 empty] | 0 |  | 0
17:30-24:00 | (N) LEVANTÓ BNA PDC 10 5/8" Y AMPLIADOR HCO. 12 ¼" DE 2680MTS A SUPERFICIE, DESGASTE | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | DE BARRENA; 0-0-NO-A-X-I-NO-TD, DESGASTE DE AMPLIADOR; 0-0-NO-A-X-I-NO-TD, CUAN | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | TIFICANDO VOLUMEN DE ACERO EXTRAIDO A TRAVES DE T.V. | [6 empty] | 0 |  | 0
00:00-00:30 | (N) EFECTUÓ ORDEN Y LIMPIEZA EN PISO DE PERFORACIÓN, MONITOREANDO POZO A TRAVES DE T | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | .V. OBSERVANDO NIVELES ESTABLES. | [7 empty] | Total Días: | 0
00:30-01:00 | (N) EFECTUÓ JUNTA DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD LLENANDO FORMATOS CORRESPONDIENTES CON P | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | ERSONAL DE GRUPO R, SLB REGISTROS, PEMEX PARA ARMADO DE 5TA CORRIDA DE REGISTROS | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | CON CABLE NÚCLEOS DE PARED (MSCT-RG-ECRD), MONITOREANDO POZO A TRAVES DE T.V. OB | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | SERVANDO NIVELES ESTABLES. | [6 empty] | 0 |  | 0
01:00-03:00 | (N) ARMÓ Y PROBÓ SONDA DE 5TA. CORRIDA: NÚCLEOS DE PARED (MSCT-RG-ECRD), LONGITUD DE | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | SONDA= 11.38 M, PESO=423 KG, MAX OD= 5.25", PUNTO DÉBIL ELÉCTRICO=12,000 LBS, M | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | ÁX RESISTENCIA DE CABLE= 12,700 LBS, DIÁMETRO CABLE= 0.48", LONGITUD CUELLO DE P | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | ESCA= 1.68 M, OD CUELLO DE PESCA 3 5/8". | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [7 empty] | Total Esperas: | 0
0 | 0 | [6 empty] | Compntes. y Eq. Aux. |  | F/S
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
Observ.: | 49 CAJAS: VACIAS 42_4 LLENAS_3 EN USO***URGENTES; EQ 6 3/4" + COMB P) NC-50 X C) XT-50 CON RESPALDO + PROGRAMA DE CEMENTACIÓN + 200000 GLS
DIESEL.***
Ecología: |  | 0
Urgentes: | PROGRAMA DE CEMENTACIÓN.
Fuente: | Sistema Integral de Información de Perforación y Mantenimiento de Pozos (SIIPMP) | [8 empty] | 0