## Hoja1
Cia: GRUPO R PERFORACION MARINA, S.A. DE C.V |  |  |  | LA MURALLA IV (S/S) CV(1500/-6346) |  |  |  | Fecha: 10/09/2014 06:04 Pag. # 8
PEMEX EXPLORACION PRODUCCION |  |  |  |  | DIVISION MARINA U. O. AGUAS PROFUNDAS
REPORTE DIARIO DE OPERACIONES DEL: |  |  |  |  | 2014-09-09 | Proyecto: | PIN-PTE | SUBDIRECCIÓN DE EXPLORACIÓN
Equipo: 9198 Pozo: NAT-1 (EXP) | [8 empty] | Conductor: Esp. Rot-NM: 6.00 Actividad: (PER) | Inicio: 25/05/14
Objetivo: | 2214343 |  | Prof. Prog. | 5531/5531 | Dias Prog: | 150 | T. Agua: 2636.00 | Prox. Mov: | 0
Profund. | Desarr. | Vertical | Barrenas | Actual | Anterior | Herramienta |  | Cant. | Long. | Obs.
00:00 | 5000 | 5000 | Marca | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24:00 | 5000 | 5000 | Serie | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
05:00 | 5000 | 5000 | Diametro | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ava/Ind | Cero / 46.56 |  | Tipo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ult.Cont. | MI | 5000/5000 | Toberas | 0 | S/T |  |  | 0 | 0 | 0
Prox.Cont. | OS | 5222 | Mts. Perf. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Litología: | A 5000 MTS 60% LUTIT |  | Hrs. Op. | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0
A GRIS VERDOSO Y GRIS CLARO, LIGERA |  |  | Prom x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MENTE CALCÁREA Y 40% ARENISCA DE C |  |  | 3 Ult. Mts. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
UARZO, LÍTICOS Y FELDESPATOS, GRIS |  |  | Costo x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Y GRIS CLARO DE GRANO MUY |  |  | Amp. Inic. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultima TR | 11.75 | 4700-MI | Des. IADC | 0 | 0% | Ult. Reg. | 0
Prox. TR | 9.625 | 5130-MI | Nucleos R. | Int. Prog. | Int.Disp. | Desv'n | PID/Prof. Desp. Hoz. | Prof. Vert. | Ang. | Rumbo
B.L. | 11 3/4"-3742 | 16"-3013 | 3330 | 0 | 0 | Prog. --> | 5531/5531 0 | 5531.13 | 0° 0' | N ° '
Emp. |  |  | 4092 | 0 | 0 | Real --> | 4671 10.89 | 4671 | 4' | SW 27° 38'
C2 | COLGADOR 13 3/8" a 948 |  | 4185 | 0 | 0 |  | 3256 10.87 | 3256 | 2' | NE 25° 17'
Lodo: | RHELIANT (MI) |  | 0 | 0 | 0 |  | 3233 10.87 | 3233 | 7' | NE 25° 17'
Dens: 1.33 Visc: 82 Temp °C: 65 %Arena: Filtrado: 1.60 Calcio: | [5 empty] | Pruebas Formación |  |  | Materiales
Enjarre: 1.00 Alc. : Gel 0 : 26 Gel 10 : 35 Cloruros: 210900 PH: | [5 empty] | Prub. Goteo | 1.22 Kg/cm2/m a 4720 m |  | Diesel | 34.19/2033.30 m3
%Solidos: 13.0 %Aceite: 63.0 %Agua: 24.0 VA: 35 VP: 22 YP: 26 | [5 empty] | Grad. Form. | 0.14 | Kg/cm2/m | Barita | 8.60/444.71 t ó ton
Emul: 720 R.A.A.: 72/28 MBT: | [5 empty] | Grad. Frac. | 0 | Kg/cm2/m |  | 0
Peso S-Bna | 0 | Tons | Camisas B-1 | 6 1/2 X 14 | 160 Epm | Dens.Eq.Circ. | 1.22 | Kg/cm2/m |  | 0
Rotaria | 0 | RPM | Camisas B-2 | 0 | Epm | Pres.Red: Kg/cm2 con: Epm |  |  |  | 0
P. Bomba | 0 | Kg/cm2 | Gasto | 797 | GPM | SIM. CONTROL BROTES |  | 2014-08-09 |  | 0
Torque | 0 | Amps | V. Anular | 0 | PPM | KOOMEY | 2014-07-30 |  |  | 0
Peso Sarta | /604 | Tons | BOPS | 2014-08-21 |  |  | Hules TP: 0 Fren/Corona: Val. Sup.: Val. Inf.: Val. Pie:
Resumen Dia Anterior |  | AMPLIO AGUJERO DE 10 5/8¿ A 12 ¼¿ DE 4938 M A 4997 M_CIRCULO P/LIMPIEZA DE POZO_LEVANTO A 4488 M_VENCIO RESISTENCIAS 44
Operación |  | Pozo: NAT-1 (EXP) | [5 empty] | MOVIMIENTO |  | 19.52
00:00-00:30 | (N) EFECTUÓ ORDEN Y LIMPIEZA EN PISO DE PERFORACIÓN, MONITOREANDO POZO A TRAVES DE T | [6 empty] | PERFORACION |  | 107.38
0 | .V. OBSERVANDO NIVELES ESTABLES. | [6 empty] | 0 |  | 0
00:30-01:00 | (N) EFECTUÓ JUNTA DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD LLENANDO FORMATOS CORRESPONDIENTES CON P | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | ERSONAL DE GRUPO R, SLB REGISTROS, PEMEX PARA ARMADO DE 5TA CORRIDA DE REGISTROS | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | CON CABLE NÚCLEOS DE PARED (MSCT-RG-ECRD), MONITOREANDO POZO A TRAVES DE T.V. OB | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | SERVANDO NIVELES ESTABLES. | [6 empty] | 0 |  | 0
01:00-03:00 | (N) ARMÓ Y PROBÓ SONDA DE 5TA. CORRIDA: NÚCLEOS DE PARED (MSCT-RG-ECRD), LONGITUD DE | [7 empty] | Total Días: | 126.9
0 | SONDA= 11.38 M, PESO=423 KG, MAX OD= 5.25", PUNTO DÉBIL ELÉCTRICO=12,000 LBS, M | [6 empty] | CIAS. DE SERVICIO |  | 15.41
0 | ÁX RESISTENCIA DE CABLE= 12,700 LBS, DIÁMETRO CABLE= 0.48", LONGITUD CUELLO DE P | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | ESCA= 1.68 M, OD CUELLO DE PESCA 3 5/8". | [6 empty] | 0 |  | 0
03:00-06:30 | (N) BAJÓ SONDA DE 5TA. CORRIDA; NÚCLEOS DE PARED (MSCT-RG-ECRD) A 4950MTS "LIBRE", M | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | ONITOREANDO POZO A TRAVÉS DE T.V. OBSERVANDO NIVELES ESTABLES. | [6 empty] | 0 |  | 0
06:30-11:30 | (N) CON SONDA DE 5TA. CORRIDA; EFECTUO CORTE DE 25 NÚCLEOS DE PARED (MSCT-RG-ECRD), | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | EN TRES ZONAS. MONITOREANDO POZO A TRAVÉS DE T.V. OBSERVANDO NIVELES ESTABLES. | [6 empty] | 0 |  | 0
11:30-16:00 | (N) LEVANTA SONDA DE 5TA. CORRIDA A SUPERFICIE RECUPERANDO 18 NUCLEOS DE 25 (72%)( E | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | N DONDE ELIMINÓ MISMA. MONITOREANDO POZO A TRAVÉS DE T.V. OBSERVANDO NIVELES EST | [7 empty] | Total Esperas: | 15.41
0 | ABLES. | [6 empty] | Compntes. y Eq. Aux. |  | F/S
16:00-16:30 | (N) EFECTUÓ ORDEN Y LIMPIEZA EN PISO DE PERFORACIÓN, MONITOREANDO POZO A TRAVES DE T | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | .V. OBSERVANDO NIVELES ESTABLES. | [6 empty] | 0 |  | 0
16:30-17:00 | (N) EFECTUÓ JUNTA DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD LLENANDO FORMATOS CORRESPONDIENTES CON P | [6 empty] | 0 |  | 0
Resumen: | ARMO SONDA Y BAJO A 4950 M_EFECTUO 5TA. CORRIDA DE REGISTROS CON TOMA DE 25 NUCLEOS DE PAR ED_LEVANTA SONDA A SUPERFICIE RECUPERANDO 18 NÚCLEOS DE 25_ARMÓ Y BAJO A 3840MTS MOLINO C | [8 empty] | KIOSCO:
Sig. Ope: | _METER MOLINO CÓNICO EN VIAJE DE RECONOCIMIENTO A 4700M + LEVANTAR MOLINO A SUPERFICIE. | [6 empty] | Suptte. | EDGAR CASTRO VARGAS
Programa: | METER Y CEMENTAR TR 9 5/8¿. | [6 empty] | Telefono | 71941
Observ.: | 44 CAJAS: VACIAS 41_0 LLENAS_3 EN USO
0
Ecología: |  | 0 | [5 empty] | 0
Urgentes: | FUENTE RADIOACTIVA_COMB P) NC-50 X C) XT-50 CON RESPALDO_PRGRAMAS FINALES_KIT DE PESCA ETAPA 7¿
Fuente: | Sistema Integral de Información de Perforación y Mantenimiento de Pozos (SIIPMP) | [8 empty] | 0
Cia: GRUPO R PERFORACION MARINA, S.A. DE C.V |  |  |  | LA MURALLA IV (S/S) CV(1500/-6346) |  |  |  | Fecha: 10/09/2014 06:04 Pag. # 9
PEMEX EXPLORACION PRODUCCION |  |  |  |  | DIVISION MARINA U. O. AGUAS PROFUNDAS
REPORTE DIARIO DE OPERACIONES DEL: |  |  |  |  | 2014-09-09 | Proyecto: | PIN-PTE | SUBDIRECCIÓN DE EXPLORACIÓN
Equipo: 9198 Pozo: NAT-1 (EXP) | [8 empty] | Conductor: Esp. Rot-NM: 6.00 Actividad: (PER) | Inicio: 25/05/14
Objetivo: | 2214343 |  | Prof. Prog. | 5531/5531 | Dias Prog: | 150 | T. Agua: 2636.00 | Prox. Mov: | 0
Profund. | Desarr. | Vertical | Barrenas | Actual | Anterior | Herramienta |  | Cant. | Long. | Obs.
00:00 | 5000 | 5000 | Marca | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24:00 | 5000 | 5000 | Serie | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
05:00 | 5000 | 5000 | Diametro | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ava/Ind | Cero / 46.56 |  | Tipo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ult.Cont. | MI | 5000/5000 | Toberas | 0 | S/T |  |  | 0 | 0 | 0
Prox.Cont. | 0 | 0 | Mts. Perf. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Litología: | A 5000 MTS 60% LUTIT |  | Hrs. Op. | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0
A GRIS VERDOSO Y GRIS CLARO, LIGERA |  |  | Prom x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 Ult. Mts. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
UARZO, LÍTICOS Y FELDESPATOS, GRIS |  |  | Costo x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Y GRIS CLARO DE GRANO MUY |  |  | Amp. Inic. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Des. IADC | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0
Continúa Operación ... |  |  | Pozo: NAT-1 (EXP) |  |  |  |  | 0 |  | 0
0 | ERSONAL DE GRUPO R, PEMEX PARA ARMADO DE BHA PARA VIAJE DE RECONOCIMIENTO C/MOLI | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | NO CÓNICO DE 10 1/2" Y SARTA LISA , MONITOREANDO POZO A TRAVÉS DE T.V. OBSERVAND | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | O NIVELES ESTABLES. | [6 empty] | 0 |  | 0
17:00-24:00 | (N) ARMÓ Y BAJÓ BHA C/MOLINO CÓNICO DE 10 1/2", DOBLE CAJA ESTAB 8", VCP 8", 4 DC 8" | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | , MARTILLO 8", 4 DC 8", COMBINACIÓN P) 6 5/8" REG X C) XT-57, 6 LINGADAS DE HW 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 7/8" POR LINGADAS DE TP 5 7/8", XT-57, 26.6#, °S-135 A 3840 MTS, CUANTIFICANDO V | [7 empty] | Total Días: | 0
0 | OLUMEN DE ACERO DESPLAZADO A TRAVÉS DE T.V. | [6 empty] | 0 |  | 0
00:00-02:00 | (N) BAJÓ BHA C/MOLINO CÓNICO DE 10 1/2", DOBLE CAJA ESTAB 8", VCP 8", 4 DC 8", MARTI | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | LLO 8", 4 DC 8", COMBINACIÓN P) 6 5/8" REG X C) XT-57, 6 LINGADAS DE HW 5 7/8" P | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | OR LINGADAS DE TP 5 7/8", XT-57, 26.6#, °S-135 A 4700 MTS "LIBRE", CUANTIFICANDO | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | VOLUMEN DE ACERO DESPLAZADO A TRAVÉS DE T.V. | [6 empty] | 0 |  | 0
02:00-05:00 | (N) LEVANTA MOLINO CÓNICO DE 10 1/2" CON SARTA LISA POR LINGADAS DE TP 5 7/8", XT-57 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | , 26.6#, °S-135 DE 4700 MTS A 3318MTS "LIBRE", CUANTIFICANDO VOLUMEN DE ACERO EX | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | TRAÍDO A TRAVÉS DE T.V. | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [7 empty] | Total Esperas: | 0
0 | 0 | [6 empty] | Compntes. y Eq. Aux. |  | F/S
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
Observ.: | 44 CAJAS: VACIAS 41_0 LLENAS_3 EN USO
0
Ecología: |  | 0
Urgentes: | FUENTE RADIOACTIVA_COMB P) NC-50 X C) XT-50 CON RESPALDO_PRGRAMAS FINALES_KIT DE PESCA ETAPA 7¿
Fuente: | Sistema Integral de Información de Perforación y Mantenimiento de Pozos (SIIPMP) | [8 empty] | 0