## Hoja1
Cia: GRUPO R PERFORACION MARINA, S.A. DE C.V |  |  |  | LA MURALLA IV (S/S) CV(1500/-6279) |  |  |  | Fecha: 12/09/2014 06:09 Pag. # 8
PEMEX EXPLORACION PRODUCCION |  |  |  |  | DIVISION MARINA U. O. AGUAS PROFUNDAS
REPORTE DIARIO DE OPERACIONES DEL: |  |  |  |  | 2014-09-11 | Proyecto: | PIN-PTE | SUBDIRECCIÓN DE EXPLORACIÓN
Equipo: 9198 Pozo: NAT-1 (EXP) | [8 empty] | Conductor: Esp. Rot-NM: 6.00 Actividad: (PER) | Inicio: 25/05/14
Objetivo: | 2214343 |  | Prof. Prog. | 5531/5531 | Dias Prog: | 150 | T. Agua: 2636.00 | Prox. Mov: | 0
Profund. | Desarr. | Vertical | Barrenas | Actual | Anterior | Herramienta |  | Cant. | Long. | Obs.
00:00 | 5000 | 5000 | Marca | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24:00 | 5000 | 5000 | Serie | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
05:00 | 5000 | 5000 | Diametro | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ava/Ind | Cero / 45.71 |  | Tipo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ult.Cont. | MI | 5000/5000 | Toberas | 0 | S/T |  |  | 0 | 0 | 0
Prox.Cont. | OS | 5222 | Mts. Perf. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Litología: | A 5000 MTS 60% LUTIT |  | Hrs. Op. | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0
A GRIS VERDOSO Y GRIS CLARO, LIGERA |  |  | Prom x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MENTE CALCÁREA Y 40% ARENISCA DE C |  |  | 3 Ult. Mts. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
UARZO, LÍTICOS Y FELDESPATOS, GRIS |  |  | Costo x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Y GRIS CLARO DE GRANO MUY |  |  | Amp. Inic. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultima TR | 11.75 | 4700-MI | Des. IADC | 0 | 0% | Ult. Reg. | 0
Prox. TR | 9.625 | 5130-MI | Nucleos R. | Int. Prog. | Int.Disp. | Desv'n | PID/Prof. Desp. Hoz. | Prof. Vert. | Ang. | Rumbo
B.L. | 11 3/4"-3742 | 16"-3013 | 3330 | 0 | 0 | Prog. --> | 5531/5531 0 | 5531.13 | 0° 0' | N ° '
Emp. |  |  | 4092 | 0 | 0 | Real --> | 4671 10.89 | 4671 | 4' | SW 27° 38'
C2 | COLGADOR 13 3/8" a 948 |  | 4185 | 0 | 0 |  | 3256 10.87 | 3256 | 2' | NE 25° 17'
Lodo: | RHELIANT (MI) |  | 0 | 0 | 0 |  | 3233 10.87 | 3233 | 7' | NE 25° 17'
Dens: 1.33 Visc: 85 Temp °C: 65 %Arena: Filtrado: 2.00 Calcio: | [5 empty] | Pruebas Formación |  |  | Materiales
Enjarre: 1.00 Alc. : Gel 0 : 27 Gel 10 : 32 Cloruros: 216000 PH: | [5 empty] | Prub. Goteo | 1.22 Kg/cm2/m a 4720 m |  | Diesel | 37.42/1995.88 m3
%Solidos: 13.0 %Aceite: 62.0 %Agua: 25.0 VA: 38 VP: 25 YP: 25 | [5 empty] | Grad. Form. | 0.14 | Kg/cm2/m | Barita | 0.00/460.21 t ó ton
Emul: 621 R.A.A.: 71/29 MBT: 0.00 | [5 empty] | Grad. Frac. | 0 | Kg/cm2/m |  | 0
Peso S-Bna | 0 | Tons | Camisas B-1 | 6 1/2 X 14 | 160 Epm | Dens.Eq.Circ. | 1.22 | Kg/cm2/m |  | 0
Rotaria | 0 | RPM | Camisas B-2 | 0 | Epm | Pres.Red: Kg/cm2 con: Epm |  |  |  | 0
P. Bomba | 0 | Kg/cm2 | Gasto | 797 | GPM | SIM. CONTROL BROTES |  | 2014-09-10 |  | 0
Torque | 0 | Amps | V. Anular | 0 | PPM | KOOMEY | 2014-07-30 |  |  | 0
Peso Sarta | /604 | Tons | BOPS | 2014-08-21 |  |  | Hules TP: 0 Fren/Corona: Val. Sup.: Val. Inf.: Val. Pie:
Resumen Dia Anterior |  | LEVANTÓ MOLINO CÓNICO DE 10 ½¿ C/SARTA LISA PARA VIAJE DE RECONOCIMIENTO A SUPERFICIE + AR MÓ ZAPATA 9 5/8" TAC-140, 53.
Operación |  | Pozo: NAT-1 (EXP) | [5 empty] | MOVIMIENTO |  | 19.52
00:00-10:00 | (N) BAJÓ ZAPATA 9 5/8" TAC-140, 53.5 L/P, VSLIJ-II POR LINGADAS DE TP 5 7/8", 26.3#, | [6 empty] | PERFORACION |  | 109.38
0 | °S-135, XT-57 A 4690 M, CUANTIFICANDO VOLUMEN DE ACERO DESPLAZADO A TRAVES DE T | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | .V, LLENANDO Y ROMPIENDO CIRCULACIÓN C/750MTS, OK. | [6 empty] | 0 |  | 0
10:00-10:30 | (N) CON ZAP. 9 5/8" A 4690 M. ROMPIÓ CIRCULACIÓN CON 20 EPM. PB. 420 PSI. CHECO PESO | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | S: TR-TP ARRIBA 630 NEUTRO 615 KLBS. ABAJO 610 KLBS, TORQUE CON 10 RPM. 1.3 KFT- | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | LB. 20 RPM. 1.4 KFT-LB. 30 RPM. 1.7 KFT-LB. | [6 empty] | 0 |  | 0
10:30-13:00 | (N) BAJÓ ZAPATA 9 5/8" TAC-140, 53.5 L/P, VSLIJ-II POR LINGADAS DE TP 5 7/8", 26.3#, | [7 empty] | Total Días: | 128.9
0 | °S-135, XT-57 A 4990 M, LANZO CANICA DE 1 ¾", INSTALO CABEZA DE CEMENTAR CHECO | [6 empty] | CIAS. DE SERVICIO |  | 15.41
0 | PESOS ARRIBA 712 KLBS. NEUTRO 700 KLBS. ABAJO 690 KLBS. ROMPIO CIRC. C/BBA DEL E | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | QUIPO CON 20 EPM. PB. 350 PSI. DEJANDO ZAPATA 9 5/8" A 4994.60 M. ÚLTIMO MOVIMIE | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | NTO ASCENDENTE. | [6 empty] | 0 |  | 0
13:00-14:00 | (N) INSTALO LINEAS DE 2" INTERCONECTANDO UAP. CON CABEZA DE CEMENTAR, PROBANDO MISMA | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | S EN BAJA C/250 PSI X 5 MIN. Y EN ALTA C/5000 PSI X 10 MIN | [6 empty] | 0 |  | 0
14:00-14:30 | (N) EFECTUÓ JUNTA DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN CON EL PERSONAL DE PEMEX, GRUPO R, SCHLUM | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | BERGER: WATHERFORD, INVOLUCRADOS EN EL TRABAJO DE ANCLAJE DEL COLGADOR Y CEMENTA | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | CION. ELABORANDO AST-TRA Y LLENADO FORMATO DE 12 PREGUNTAS DE SEGURIDAD EN EL SI | [7 empty] | Total Esperas: | 15.41
0 | TIO DE TRABAJO. | [6 empty] | Compntes. y Eq. Aux. |  | F/S
14:30-15:30 | (N) CON UAP Y OPERADOR DE SLB REPRESIONO SARTA CON 1500 PSI CONVIRTIENDO EQUIPO DIFE | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | RENCIAL EN FLOTADOR, SATISFACTORIAMENTE. POSTERIORMENTE VERIFICO ANCLAJE DEL COL | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | GADOR DEL LINER DESCARGANDO EL PESO DE LINER (60 KLBS) Y 70 KLBS ADICIONALES, OK | [6 empty] | 0 |  | 0
Resumen: | METIO ZAPATA 9 5/8¿ A 4994.60 M_INSTALO LINEAS DE 2¿ Y PROBO MISMAS CON 250/5000 PSI X 5/1 0 MIN.CEMENTO ANCLO Y CEMENTO MISMA EFECTUO PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE BL SIN OBESERV | [8 empty] | KIOSCO:
Sig. Ope: | SACAR SOLTADOR A SUP | [6 empty] | Suptte. | EDGAR CASTRO VARGAS
Programa: | CEMENTAR TR 9 5/8¿_CHECAR BL 9 5/8¿_REBAJAR CEMENTO Y ACCESORIOS | [6 empty] | Telefono | 71941
Observ.: | 44 CAJAS: VACIAS 41_ LLENAS 0_ EN USO 3
0
Ecología: |  | 0 | [5 empty] | 0
Urgentes: | RESPALDO DE HTAS. DE TIEMPO REAL_ KIT DE PESCA ETAPA 7¿_RIMA P/TR 9 5/8¿
Fuente: | Sistema Integral de Información de Perforación y Mantenimiento de Pozos (SIIPMP) | [8 empty] | 0
Cia: GRUPO R PERFORACION MARINA, S.A. DE C.V |  |  |  | LA MURALLA IV (S/S) CV(1500/-6279) |  |  |  | Fecha: 12/09/2014 06:09 Pag. # 9
PEMEX EXPLORACION PRODUCCION |  |  |  |  | DIVISION MARINA U. O. AGUAS PROFUNDAS
REPORTE DIARIO DE OPERACIONES DEL: |  |  |  |  | 2014-09-11 | Proyecto: | PIN-PTE | SUBDIRECCIÓN DE EXPLORACIÓN
Equipo: 9198 Pozo: NAT-1 (EXP) | [8 empty] | Conductor: Esp. Rot-NM: 6.00 Actividad: (PER) | Inicio: 25/05/14
Objetivo: | 2214343 |  | Prof. Prog. | 5531/5531 | Dias Prog: | 150 | T. Agua: 2636.00 | Prox. Mov: | 0
Profund. | Desarr. | Vertical | Barrenas | Actual | Anterior | Herramienta |  | Cant. | Long. | Obs.
00:00 | 5000 | 5000 | Marca | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24:00 | 5000 | 5000 | Serie | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
05:00 | 5000 | 5000 | Diametro | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ava/Ind | Cero / 45.71 |  | Tipo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ult.Cont. | MI | 5000/5000 | Toberas | 0 | S/T |  |  | 0 | 0 | 0
Prox.Cont. | 0 | 0 | Mts. Perf. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Litología: | A 5000 MTS 60% LUTIT |  | Hrs. Op. | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0
A GRIS VERDOSO Y GRIS CLARO, LIGERA |  |  | Prom x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 3 Ult. Mts. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
UARZO, LÍTICOS Y FELDESPATOS, GRIS |  |  | Costo x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Y GRIS CLARO DE GRANO MUY |  |  | Amp. Inic. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Des. IADC | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0
Continúa Operación ... |  |  | Pozo: NAT-1 (EXP) |  |  |  |  | 0 |  | 0
0 | . LIBERO SOLTADOR DE LINER CON 20 KLBS SSP Y GIRANDO 7 VUELTAS A LA DERECHA C/ 5 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | RPM/1.4-2.5 KFT-LBS, LEVANTO SARTA 1 M, VERIFICANDO SOLTADOR LIBRE, OK. CARGO 30 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | KLBS SSP DEJANDO LINER EN POSICION DE CEMENTAR. | [6 empty] | 0 |  | 0
15:30-19:00 | (N) CON LA BOMBA DEL EQUIPO BOMBEÓ 40 BBL (6.35 M3) DE BACHE ESPACIADOR PARA LODO BA | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | SE ACEITE DE 1.45 GR/CC CON SURFACTANTE A UN GASTO DE 2 BPM, POSTERIORMENTE BOMB | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | EÓ 30 BBL (4.76 M3) DE BACHE ESPACIADOR PARA LODO BASE ACEITE DE 1.45 GR/CC SIN | [7 empty] | Total Días: | 0
0 | SURFACTANTE A UN GASTO DE 5 BPM. CON UAP MEZCLÓ Y BOMBEO 60 BBL (9.58 M3) (13.29 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | TON DE CEMENTO H SOLO) DE DENSIDAD 1.95 GR/CC, LLEVANDO UN TOTAL DE 1726.1 LITRO | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | S DE ADITIVO LIQUIDO PARA CONTROL DE GAS HASTA 100° C A UN GASTO DE 4 BPM. LIBE | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | RÓ DARDO EN CABEZA DE CEMENTAR Y EMPEZÓ DESPLAZAMIENTO CON UAP BOMBEANDO 10 BBL | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | (1.58 M3) DE BACHE ESPACIADOR PARA LODO BASE ACEITE DE 1.45 GR/CC A UN GASTO DE | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 4 BPM. CONTINUÓ DESPLAZANDO BOMBEANDO 398 BBL DE LODO SINTETICO DE 1.33 GR/CC A | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | UN GASTO DE 5-2 BPM. PARÓ BOMBEO, PRESIÓN AL PARO PSI. DESCARGÓ PRESIÓN RETORNA | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | NDO 1.0 BBL, EQUIPO DE FLOTACIÓN OK. | [6 empty] | 0 |  | 0
19:00-19:30 | (N) CON OPERADOR DE COLGADOR DE CIA. SLB LEVANTO SOLTADOR DE LINER 4 M , CARGO PESO | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | SOBRE EMPACADOR DE B.L DE 70 KLBS HASTA 100 KLBS EN VARIAS OCASIONES SIN OBSERVA | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | R INDICATIVO DE EMPACAMIENTO DE B.L. | [6 empty] | 0 |  | 0
19:30-24:00 | (N) ELIMINO CABEZA DE CEMENTAR Y LINEAS DE 2" LEVANTO SOLTADOR A 4800 MTS. DONDE CON | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | ECCTO TOP-DRIVE Y BOMBEO EN DIRECTO CON 40 EPM Y 550 PSI VERIFICANDO LIBRE FLUJ | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | O CONTINUO LEVANTANDO SOLTADOR DE LAINER DE 9 5/8" A 3565 MTS.BOMBEANDO POR ESP | [7 empty] | Total Esperas: | 0
0 | ACIO ANULAR EL VOLUMENDE ACERO EXTRAIDO | [6 empty] | Compntes. y Eq. Aux. |  | F/S
00:00-04:30 | (N) CONTINUO LEVANTANDO SOLTADOR DE LAINER 9 5/8" DE 3565 MTS.1350 MTS.BOMBEANDO EL | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | VOL.DE ACERO EXTRAIDO | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
Observ.: | 44 CAJAS: VACIAS 41_ LLENAS 0_ EN USO 3
0
Ecología: |  | 0
Urgentes: | RESPALDO DE HTAS. DE TIEMPO REAL_ KIT DE PESCA ETAPA 7¿_RIMA P/TR 9 5/8¿
Fuente: | Sistema Integral de Información de Perforación y Mantenimiento de Pozos (SIIPMP) | [8 empty] | 0