## Hoja1
Cia: GRUPO R PERFORACION MARINA, S.A. DE C.V |  |  |  | LA MURALLA IV (S/S) |  |  |  | Fecha: 15/10/2014 07:23 Pag. # 13
PEMEX EXPLORACION PRODUCCION |  |  |  |  | DIVISION MARINA U. O. AGUAS PROFUNDAS
REPORTE DIARIO DE OPERACIONES DEL: |  |  |  |  | 2014-10-14 | Proyecto: | PIN-PTE | SUBDIRECCIÓN DE EXPLORACIÓN
Equipo: 9198 Pozo: NAT-1 (EXP) | [8 empty] | Conductor: Esp. Rot-NM: 28.50 Actividad: (TER) | Inicio: 12/10/14
Objetivo: | 0 |  | Prof. Prog. | 5531/5531 | Dias Prog: | 42 | T. Agua: 2636.00 | Prox. Mov: | 0
PI | Desarr. | Vertical | Barrenas | Actual | Anterior | Herramienta |  | Cant. | Long. | Obs.
Anterior | 5531 | 5531 | Marca | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Actual | 4423 | 4423 | Serie | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Diferencia | 5531 | 5531 | Diametro | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Causa | Cero |  | Tipo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ult.Cont. | 0 | 0 | Toberas | 0 | S/T |  |  | 0 | 0 | 0
Prox.Cont. | 0 | 0 | Mts. Perf. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Objetivo: | CORROBORAR QUE SE CU |  | Hrs. Op. | 0:00 | 0:00 |  |  | 0 | 0 | 0
ENTA CON ACUMULACIONES COMERCIALES |  |  | Prom x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
DE HIDROCARBUROS DEL TIPO GAS |  |  | 3 Ult. Mts. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Costo x m | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Amp. Inic. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ultima TR | 9.625 | 4995-MI | Des. IADC | 0 | 0% | Ult. Reg. | 0
Prox. TR | 0 | 0 | Nucleos R. | Int. Prog. | Int.Disp. | Desv'n | PID/Prof. Desp. Hoz. | Prof. Vert. | Ang. | Rumbo
B.L. | 9 5/8"-4629 | 11 3/4"-3742 | 0 | 0 | 0 | Prog. --> | 0 | 0 | 0 | 0
Emp. |  |  | 0 | 0 | 0 | Real --> | 5430 10.71 | 5430 | 2' | NW 61° 94'
C2 | COLGADOR 13 3/8" a 948 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4671 10.89 | 4671 | 4' | SW 27° 38'
Lodo: | RHELIANT (MI) |  | 0 | 0 | 0 |  | 3256 10.87 | 3256 | 2' | NE 25° 17'
Dens: 1.48 Visc: 85 Temp °C: 19 %Arena: Filtrado: 5.00 Calcio: | [5 empty] | Pruebas Formación |  |  | Materiales
Enjarre: 1.00 Alc. : 3 Gel 0 : 21 Gel 10 : 27 Cloruros: 192200 | [5 empty] | Prub. Goteo | Kg/cm2/m a m |  | Diesel | 40.41/1745.23 m3
PH: 0.00 %Solidos: 18.0 %Aceite: 57.0 %Agua: 25.0 VA: 36 VP: 24 | [5 empty] | Grad. Form. | 0 | Kg/cm2/m |  | 0
YP: 23 Emul: 380 R.A.A.: 70/30 MBT: 0.00 | [5 empty] | Grad. Frac. | 0 | Kg/cm2/m |  | 0
Peso S-Bna | 0 | Tons | Camisas B-1 | 0 | Epm | Dens.Eq.Circ. | 0 | Kg/cm2/m |  | 0
Rotaria | 0 | RPM | Camisas B-2 | 0 | Epm | Pres.Red: Kg/cm2 con: Epm |  |  |  | 0
P. Bomba | 0 | Kg/cm2 | Gasto | 0 | GPM | SIM. CONTROL BROTES |  | 0 |  | 0
Torque | 0 | Amps | V. Anular | 0 | PPM | KOOMEY | 0 |  |  | 0
Peso Sarta | 0 | Tons | BOPS | 0 |  |  | Hules TP: Fren/Corona: Val. Sup.: Val. Inf.: Val. Pie:
Resumen Dia Anterior |  | POR FRENTE FRIO NO 7 APLICA GUIA TECNICA DE ACC. PREV. P/SITUA. DE RIESGO DURANTE COND.MET EREOLOGICAS ADVERSAS, OFF-LIN
Operación |  | Pozo: NAT-1 (EXP) | [5 empty] | TERMINACION |  | 3
00:00-24:00 | (S) POR FRENTE FRIO# 7 APLICA GUIA TECNICA DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA SITUACIONES | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | DE RIESGO DURANTE CONDICIONES METEREOLOGICAS ADVERSAS EN LA INSTALACIONES COSTER | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | AS, COSTA AFUERA Y EMBARCACIONES GG-SS-TC-0010-2012. *** EN EL INTER EN EL AGUJ | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | ERO AUXILIAR ARMA 43 LINGADAS (50 TOTALES) DE TUBING 4" 22.5# TRC-95 HD-533" CON | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | APRIETE DE CIA MATYEP Y SUPERVISION DE ROSCAS DE CIA TAMSA, CALIBRANDO CON 2.5. | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | ** CONDICIONES METEOROLÓGICAS A LAS 14:00 HRS, PITCH=0.6°, ROLL=1.0°, HEAVE= 0. | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 7 M, VEL.VIENTO=35-40 NUDOS DEL 040°, OLAS=3.9 M, OPERANDO C/ 5 THRUSTERS DE 8 D | [7 empty] | Total Días: | 3
0 | ISP. AL 28% DE SU POTENCIA. ** CONDICIONES METEOROLÓGICAS A LAS 24:00 HRS, PITCH | [6 empty] | MAL TIEMPO |  | 1.91
0 | =0.7°, ROLL=0.6°, HEAVE= 1.3 M, VEL.VIENTO=38-40 NUDOS DEL 357°, OLAS=4.9 M, OPE | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | RANDO C/ 6 THRUSTERS DE 8 DISP. AL 30% DE SU POTENCIA.** | [6 empty] | 0 |  | 0
00:00-06:00 | (S) POR FRENTE FRIO# 7 APLICA GUIA TECNICA DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA SITUACIONES | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | DE RIESGO DURANTE CONDICIONES METEREOLOGICAS ADVERSAS EN LA INSTALACIONES COSTER | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | AS, COSTA AFUERA Y EMBARCACIONES GG-SS-TC-0010-2012. *** EN EL INTER EN EL AGUJ | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | ERO AUXILIAR ARMA 8 LINGADAS (58 TOTALES) DE TUBING 4" 22.5# TRC-95 HD-533" CON | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | APRIETE DE CIA MATYEP Y SUPERVISION DE ROSCAS DE CIA TAMSA, CALIBRANDO CON 2.5". | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | ** CONDICIONES METEOROLÓGICAS A LAS 06:00 HRS, PITCH=0.7°, ROLL=0.6°, HEAVE= 1. | [7 empty] | Total Esperas: | 1.91
0 | 3 M, VEL.VIENTO=25-27 NUDOS DEL 359°, OLAS=4 M, OPERANDO C/ 6 THRUSTERS DE 8 DIS | [6 empty] | Compntes. y Eq. Aux. |  | F/S
0 | P. AL 30% DE SU POTENCIA. ** | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
Resumen: | POR FRENTE FRIO NO 7 APLICA GUIA TECNICA DE ACC. PREV. P/SITUA. DE RIESGO DURANTE COND.MET EREOLOGICAS ADVERSAS, OFF-LINE ARMA 43 LING. DE TUBING DE 4¿ 22.5# TRC-95 HD-533. | [8 empty] | KIOSCO:
Sig. Ope: | EN ESPERA DE MEJORES CONDICIONES METEREOLOGICAS+ ARMAR APAREJO DE LIMPIEZA+ BAJAR A 4423 | [6 empty] | Suptte. | JUAN DELGADO CARMONA
Programa: | AFORO DE INTERVALO 4080-4130 MD (MIOCENO MEDIO) | [6 empty] | Telefono | 71941
Observ.: | PENDIENTES: EQUIPO DE AFORO (2 MANIFOLD DE GAS,1- TANQUE VERTICAL, 1-BOMBA DE INYECC, 1-GENERADOR DE VAPOR, 1-INTERC. DE CALOR,
1-VALV-LUBRICADORA, 2 RACK DE TUBERÍA), 318 M3 DE SALM. DE 1.19 GR/CC, URGENTES: EQ. DE PESCA P/ TP DE 4¿, 3 ½¿ Y 4 ¾¿, MOLINO 8 ½¿, PESCANTE MAGNÉTICO,
Ecología: |  | 0 | [5 empty] | 0
Urgentes: | 0
Fuente: | Sistema Integral de Información de Perforación y Mantenimiento de Pozos (SIIPMP) | [8 empty] | 0